## Sheet1
จำนวนโครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ | ชื่อโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท) | แหล่งงบประมาณ
2536 | ดาเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดการจัดการน้าเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก (ในขณะนั้น) ฝั่งตะวันออก โดยว่าจ้าง บริษัท ไทยซีดีไอ จากัด ร่วมกับ บริษัท ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จากัด และบริษัท แอตแลนติค เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จากัด รับจ้างศึกษาออกแบบ | - | งบพัฒนาเมืองหลักกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย
2539 | งบประมาณทั้งหมด 38.936 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของการจัดการน้าเสีย 24.05 ล้านบาท คือก่อสร้างท่อระบายน้า ความยาว 1,430 เมตร 4.1 ล้านบาท(ถ.มิตรภาพ) รถดูดและฉีดท่อระบายน้า 6.8 ล้านบาท รถกวาดและดูดฝุ่น0 10.4 ล้านบาท เครื่องสูบน้าบน รถเทเลอร์ 2.75 ล้านบาท | 24.05 | งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2540 | เนื่องจากมีปัญหาในการขอรับการสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณ กรมโยธาธิการและเทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้มีการแบ่งส่วนกันดาเนินการ ดังนี้ น้าเสียและท่อรวบรวมน้าเสียหลักในเขตเทศบาลบางส่วนบริเวณ ถ.มิตรภาพถึงคลองโคกช้าง และท่อรวบรวมน้าเสียจากคลองโคกช้างไปยังระบบบาบัด น้าเสียรวมระยะทางประมาณ ๑๑ กม. และระบบบาบัดน้าเสียบริเวณหนองอีเฒ่า ที่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง พื้นที่ ๒๙๐ ไร่ เทศบาลนครพิษณุโลก รับผิดชอบในส่วนของท่อระบายน้าเสียและท่อรวบรวมน้าเสียในเขตเทศบาลฯ ในส่วนที่เหลือ รวมความยาวทั้งหมดประมาณ ๑๕,๕๖๓ เมตร โดยมีการขอปรับแบบรายละเอียดการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการรวบรวมและระบายน้าในเขตเทศบาลฯ | - | -
2541 | ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสียจากบริเวณนอกเขตเทศบาลฯ ไปยังระบบบาบัดน้าเสีย ระยะทางประมาณ 11 กม. และระบบบาบัดน้าเสีย บริเวณหนองอีเฒ่า ต.วังพิกุล อ.วังทอง พื้นที่ 290 ไร่ โดยว่าจ้าง บริษัท ไทย-ซีดีไอ จากัด และ บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้าง (ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2546) | 375.5 | กระทรวงมหาดไทย
2541 | ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสียในเขตเทศบาลฯ บางส่วน (สผ.กาลังตรวจเช็คเอกสารความถูกต้องในการจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง เนื่องจากไม่มีเอกสารการทาสัญญาในส่วนของเทศบาลฯ) | 42.153 | งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2544 | ดาเนินการศึกษา สารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้าเสียฝั่งตะวันตก โดยว่าจ้าง บริษัท สยามเทค กรุ๊ป จากัด เป็นผู้รับจ้างศึกษาออกแบบฯ (ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2545) | 5 | งบประมาณภายใต้ แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม
2545 | ก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสียในเขตเทศบาลฯ (ส่วนที่เหลือต่อเนื่องจากกรมโยธาธิการ) ผูกพันงบประมาณ 3 ปี ปีที่ 1 ( 2545) วงเงิน 34,020,000 บาท ปีที่ 2 ( 2546) วงเงิน 68,040,000 บาท ปีที่ 3 ( 2547) วงเงิน 68,040,000 บาท (ก่อสร้างแล้วเสร็จพฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีการทาสัญญาน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 ล้านบาท) | 170.1 | งบประมาณภายใต้ แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม
2555 | กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ดาเนินการโครงการซ่อมแซมระบบระบายน้าเสียเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ในวงเงิน 51,549,000บาท ตามสัญญาเลขที่ 77/2555 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้แล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 | 51.549 | งบประมาณกรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวง มหาดไทย
2558 | กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ดาเนินการโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ในวงเงิน 82,723,302ตามสัญญาเลขที่ 356/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้แล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 | 82.723 | งบประมาณกรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวง มหาดไทย
2560 | ซ่อมแซมระบบระบายน้าและรวบรวมน้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง เมื่อ 19 กรกฎาคม 2560 ทดสอบระบบรวบรวมน้าเสีย พบว่า สามารถสูบน้าเสียข้ามคลองโคกช้างและมีน้าเสียไหลเข้าระบบบาบัดน้าเสียที่บ้านหนองอีเฒ่า หมู่ที่ 6 ตาบลวังพิกุล อาเภอวังทอง แต่ปรากฏว่ามีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมาก ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ นอกจากนี้แล้วยังพบว่าสถานีสูบน้าบางสถานีเริ่มชารุดเสียหาย เทศบาลฯ อยู่ระหว่างการตั้งงบประมาณของเทศบาลฯ เพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ | 86.82 | กรมโยธาธิการและผังเมือง
2562 | ซ่อมแซม (ตามสัญญาโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชารุดและบกพร่องของงานก่อสร้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับมอบงาน) ดังนี้ 1. บ่อพักของสถานีสูบน้า PS 4 มีการรั่วซึม 2. ระบบรอกในสถานีสูบน้า PS 6 เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 3. หม้อแปลงสถานีสูบน้า PS 4 มีน้ามันรั่วไหล 4. รอยต่อท่อเหล็กยกระดับน้า PS 5 มีการรั่วซึม | - | -